## 処理
大項目 | 処理名 | 詳細処理 | 設計書名 | 担当者 | 2月7 | 2月8 | 2月9 | 2月10 | 2月13 | 2月14 | 2月15 | 2月16 | 2月19 | 2月20 | 2月21 | 2月22 | 2月23 | 2月24 | 2月25 | 2月26
ログイン | 登録 | 登録画面 | 外部設計書 | D.Toan
|  | 入力チェック(フォーム) | 内部設計書 | D.Toan
|  | テナントさんが本当かチェック | 内部設計書 | D.Toan
|  | 重複チェック | 内部設計書 | D.Toan
| ログイン | ログイン画面 | 外部設計書 | D.Toan
|  | 入力チェック(フォーム) | 内部設計書 | D.Toan
|  | ユーザーとパスワードが正しいかチェック | 内部設計書 | D.Toan
| ユーザー情報変更 | 画面 | 外部設計書 | D.Toan
|  | 入力チェック(フォーム) | 内部設計書 | D.Toan
|  | 情報を確認する | 内部設計書 | D.Toan
| パスワード忘れ | 画面 | 外部設計書 | D.Toan
|  | メールチェック | 内部設計書 | D.Toan
|  | メールに新しいパスワードを提出する | 内部設計書 | D.Toan
テナントさんの管理 | 全員表示 | 画面 | 外部設計書 | Lam
|  | テナントさんの一覧を表す | 内部設計書 | Lam
| 検索 | 画面 | 外部設計書 | Lam
|  | テナントさんの情報を使って検索する | 内部設計書 | Lam
| 詳細表示 | 画面 | 外部設計書 | Lam
|  | テナントさんの全部の情報を表す | 内部設計書 | Lam
| 編集 | CSV、excel を輸出する | 内部設計書 | Lam
| 削除 | ユーザーの機能のログインを許さないように。 | 内部設計書 | Lam
会議室管理 | 全部表示 | 画面 | 外部設計書 | T.Anh
|  | 全部会議室の状態を表す | 内部設計書 | T.Anh
| 詳細表示 | 画面 | 外部設計書 | T.Anh
|  | 会議室がいつからいつまで予約されたか、予約されなかったかを表す。各会議室の設備を表す。 | 内部設計書 | T.Anh
| 編集 | 画面 | 外部設計書 | T.Anh
|  | 会議室の設備を変更することを提出する | 内部設計書 | T.Anh
予約する | 全部表示 | 画面 | 外部設計書 | Thuyet
|  | 全部の予約の情報を表す | 内部設計書 | Thuyet
|  | データの並び替え | 内部設計書 | Thuyet
| 検索 | 画面 | 外部設計書 | Thuyet
|  | テナントさんとか会議室とかステータスとか時間とかから検索する | 内部設計書 | Thuyet
| 輸出 | CSV、excel を輸出する | 内部設計書 | Thuyet
| 予約 | 画面 | 外部設計書 | V.Toan
|  | 入力チェック(フォーム) | 内部設計書 | V.Toan
|  | 一度とか毎週とか毎月とかチェック | 内部設計書 | V.Toan
| キャンセル | 画面 | 外部設計書 | V.Toan
|  | 時間をチェック | 内部設計書 | V.Toan
|  | 予約のステータスと会議室のステータスを変更する | 内部設計書 | V.Toan
| 金額を計算 | 金額を計算 | 内部設計書 | V.Toan

## メッセージ
処理ID | メッセージID | 内容
1 | 1.1 | 入力の形式が正しくないです。
| 1.2 | このユーザ名はすでに入っています。
| 1.3 | あなたはテナントさんではありません。
| 1.4 | 登録が完成しました。
2 | 2.1 | 入力の形式が正しくないです。
| 2.2 | ユーザ名それともパスワードがあっていません。
3 | 3.1 | 1.1
| 3.2 | 1.2
| 3.3 | 更新が成功しました。
4 | 4.1 | メールアドレス形式が正しくないです。
| 4.2 | このメールが見つかませんでした。
| 4.3 | あなたのメールに新パスワードをお送りしました。
11 | 11.1 | 会議室の設備の変更が失敗しました。
| 11.2 | 会議室の設備の変更が成功しました。
16 | 16.1 | 入力フォームが正しくないです。
| 16.2 | 予約が成功でした。
17 | 17.1 | 2時間前以内ですから、カンセルできない。
| 17.2 | 予約がカンセルでした。

## ログイン
ログイン
登録
ゆーざ情報変更 | パスワード忘れ

## 会議室管理
会議室の設備を変更

## 予約する
予約をカンセル
予約